## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Ruberti Gianmarco |  |  | Projet: | P_bulle
Temps total: |  | 9 heures 20 minutes |  |  | Date: | 24.02.2025 au 14.03.2025
|  | 180 | 380 | 560
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
45 | 2025-11-07 |  | 10 | Implémentation | hello-world | 13h24-13h32
45 | 2025-11-07 | 1 | 30 | Implémentation | annalyns-infiltration | 13h39-15h11 (-15min de pause) | Analyse | 1 | 0
45 | 2025-11-07 |  | 50 | Implémentation | Lasagna | 15h15-16h03 | Implémentation | 2 | 5
45 | 2025-11-07 |  | 25 | Implémentation | freelancer-rates | 16h07-16h30 WIP | Test | 3 | 10
46 | 2025-11-14 |  | 50 | Implémentation | freelancer-rates | 12h36-13h25 | Documentation | 4 | 15
46 | 2025-11-14 | 1 | 20 | Implémentation | poetry-club-door-policy | 13h26-14h45 |  | 5 | 20
46 | 2025-11-14 |  | 5 | Implémentation | freelancer-rates améloration | 15h08-15h15 |  | 6 | 25
46 | 2025-11-14 |  | 35 | Implémentation | elyses-enchantments | 15h21-15h55 |  | 7 | 30
46 | 2025-11-14 |  | 5 | Implémentation | freelancer-rates/poetry-club-door-policy/elyses-enchantments amélioration | 16h12-16h19 |  | 8 | 35
46 | 2025-11-14 |  | 10 | Analyse | lecture de vehicle-purchase | 16h22-16h30 |  |  | 40
47 | 2025-11-21 |  | 25 | Implémentation | vehicle-purchase | 12h30-12h53 |  |  | 45
47 | 2025-11-21 |  | 15 | Implémentation | amusement-park | 13h04-13h21 WIP |  |  | 50
47 | 2025-11-21 |  | 40 | Implémentation | elyses-looping-enchantments | 13h35-14h17 |  |  | 55
47 | 2025-11-21 | 1 | 40 | Implémentation | space-age | 14h22-16h (-15min de pause)
47 | 2025-11-21 |  | 20 | Implémentation | fruit-picker | 16h11-16h35 WIP
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 10 | 10 | Analyse | 0 h 10 min | 1.786% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
180 | 370 | 550 | Implémentation | 9 h 10 min | 98.21% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 0 | 0 | Documentation | 0 h 00 min | 0% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
180 | 380 | 560 | Total | 9 h 20 min | 10.61% | Total |  | 100%
5280